## Hoja 1
Epic | HU | Historia (resumen) | Criterios clave (aceptación) | Pts | MoSCoW | Dep. | Sprint objetivo
A – Gestión de Sustentos | HU-A1 | Como Editor, crear/editar sustento con montos, moneda, proveedor y adjuntos. | Campos obligatorios; validaciones de monto/moneda; manejo de adjuntos; auditoría de altas/cambios. | 5 | Must | — | S1
| HU-A2 | Asociar múltiples CECOs con % para prorrateo. | Relación M:N; suma = 100%; validación por CECO/proyecto; error útil si no cuadra. | 8 | Must | A1 | S2
| HU-A3 | Cambiar estados con comentarios (ciclo de aprobación). | Estados: Pendiente/Validado/Observado; bitácora; filtros por estado. | 5 | Must | A1 | S3
B – Carga masiva & Catálogos | HU-B1 | Importar CSV/Excel con preview y reglas. | Validación por fila/columna; vista de errores; rollback si falla; plantilla ejemplo. | 8 | Must | A1 | S2
| HU-B2 | CRUD de Catálogos (CECOs, Proveedores, Proyectos, Monedas). | Altas/bajas/cambios con auditoría; búsqueda; soft-delete. | 5 | Must | — | S3
C – Consultas & Reportes | HU-C1 | Búsqueda/filtrado por mes contable, proveedor, estado, proyecto. | Filtros combinables; paginación; ordenamiento estable. | 3 | Must | A1 | S3
| HU-C2 | Exportación a CSV/Excel. | Export respeta filtros/orden; metadatos (fecha, usuario). | 3 | Should | C1 | S4
D – Seguridad & Auditoría | HU-D1 | Autenticación corporativa/roles. | Acceso por rol (Editor/Validador/Visor); expiración sesión; bloqueo por intentos. | 5 | Must | — | S3
| HU-D2 | Auditoría de cambios (quién/qué/cuándo). | Trail por entidad; diffs; export simple para auditoría. | 5 | Must | D1 | S3
E – Integraciones & Notificaciones | HU-E1a | Integración de ingreso de facturas (n8n → Portal). | Normalización; validación; endpoint de ingesta; idempotencia; trazabilidad (correlation ID); evidencias en logs. | 8 | Must | A1, D1, D2 | S4
| HU-E1b | Migración automatización de OCs al contrato del Portal. | Refactor n8n a API única; sin doble fuente; pruebas E2E con casos representativos. | 5 | Must | A1–A3, B1, D1 | S4
| HU-E2 | Alertas por correo/chat (errores, vencimientos). | Notifica fallos en import, SLA de aprobación; suscripción por rol. | 5 | Could | E1a/E1b | S4