# Proyecto: Portal de PPTO

Versión: 03/11/2025 (Lima)

Producto: Portal de Presupuesto (ppto‑app) para el equipo de Gobierno de TI – Interseguro

Responsable: Iago (Practicante IT Governance)

Fecha: 03/11/2025

Versión: 1.0

# 1) Resumen ejecutivo

El Portal de Presupuesto reemplaza flujos manuales en Google Sheets por una aplicación web con back‑office y APIs para control de gastos TI, OCs/facturas, provisiones y reportes. Este plan se documenta en retrospectiva (estando a mitad del desarrollo) para alinear alcance, prioridades, cronograma, riesgos y métricas de éxito hasta su salida a producción (MVP) y primeras iteraciones.

# 2) Objetivos (SMART)

- Consolidar el control presupuestal de TI (CapEx/OpEx) en un MVP funcional con autenticación, carga/edición de sustentos y reportería básica antes del 15/12/2025.

- Reducir en ≥50% el tiempo de registro y conciliación de facturas/OC vs. el proceso manual actual al cierre de enero 2026.

- Aumentar la trazabilidad (bitácora de cambios y estados) al 100% de los registros gestionados en la herramienta para febrero 2026.

# 3) Alcance

# 3.1 In‑Scope (MVP)

- Gestión de Sustentos (alta/edición/relación M:N con CECOs y Proyectos).

- Ingesta/carga controlada (CSV/Excel) con validaciones.

- Estados y flujo de aprobación (Pendiente → Validado → Observado).

- Catálogos: CECOs, Proveedores, Proyectos, Monedas, Tipos de documento.

- Reportes operativos (filtros por mes contable, proveedor, estado).

- Autenticación y perfiles (Viewer/Editor/Validador/Admin).

- Auditoría básica (quién, qué, cuándo).

# 3.2 Out‑of‑Scope (MVP, para releases posteriores)

- Integraciones de tiempo real con ERP/OC (lectura directa).

- Notificaciones automáticas por correo/chat.

- Dashboard ejecutivo con KPIs avanzados/forecast.

- Workflow avanzado multi‑etapa con SLA.

# 4) Supuestos y restricciones

- Supuestos:

  - Sprints de 2 semanas; disponibilidad parcial del equipo.

  - Datos maestros (CECOs/Proyectos) provistos por Gobierno TI y se actualizan mensualmente.

- Restricciones:

  - Infraestructura con servicios gestionados (DB y hosting aprobados).

  - Sin variables de entorno en n8n (versión cloud) para automatizaciones complementarias.

# 5) Stakeholders y RACI (actualizado)

Roles y responsabilidades alineados al alcance actual del proyecto.

| Rol | Nombre / Área | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor / Aprobador | Gianmarco Ramos – Head of IT Governance |  | A |  | I |
| Líder Técnico / Implementación | Iago – Practicante IT Governance | R |  | C | I |
| Analista VMO & PMO (negocio/procesos) | Eduardo Almeida – IT VMO & PMO Analyst |  |  | C | I |
| Líder Operaciones de Soporte & Presupuesto | Sergio Torres – Coordinador IT Support & Budget |  |  | C | I |
| Usuarios Clave | Control Presupuestal TI |  |  | C | I |
| Seguridad/Infra | — |  |  | C | I |

Leyenda: R = Responsable (ejecuta), A = Aprueba (accountable), C = Consultado, I = Informado.

# 6) Entregables

- E1 (MVP): Módulos de Sustentos + Catálogos + Carga masiva + Reportes operativos + Auth + Auditoría básica.

- E2: Flujo de aprobación por roles + Exportaciones (CSV/Excel) + Mejoras de performance/UX.

- E3: Integraciones (lectura ERP/OC) + Notificaciones + Dashboard ejecutivo.

# 7) EDT / WBS

PORTAL DE GESTION DE PPTO IS – Entregables & Paquetes – FigJam

# 7.1. Gestión de Requerimientos & Diseño

7.1.1 Descubrimiento y alcance
  1.1.1 Levantamiento de requerimientos (funcionales / no funcionales)
  1.1.2 Priorización (MoSCoW) y mapa de releases
  Entregables: backlog priorizado, alcance versión MVP
  Hecho cuando: historias y criterios de aceptación aprobados por Eduardo/Sergio.

7.1.2 Diseño funcional y de datos
  1.2.1 Modelo de datos (Sustentos↔CECOs M:N, Proyectos, Catálogos, Auditoría)
  1.2.2 Contrato de APIs (REST) y políticas de versionado
  Entregables: diagrama ER, OpenAPI/Swagger
  Hecho cuando: esquema y endpoints validados con Back-end e Integraciones.

7.1.3 UX/UI
  1.3.1 Wireframes (listado, detalle, carga masiva, reportes)
  1.3.2 Guías de estilo (componentes, estados, vacíos/errores)
  Entregables: wireframes + kit UI
  Hecho cuando: prototipo navegado y aprobado por usuarios clave.

# 7.2. Front-end (Portal OCs)

7.2.1 Fundaciones
  2.1.1 Layout, routing, auth/roles
  2.1.2 Gestión de estado y manejo de errores global
  Entregables: shell navegable con guardas

7.2.2 Módulos funcionales
  2.2.1 Sustentos (CRUD + CECO/Proyecto M:N)
  2.2.2 Carga masiva (preview, reglas, rollback visual)
  7.2.2.3 Búsqueda/filtrado, paginación y exportación
  Entregables: vistas productivas + pruebas de UI

7.2.3 Observabilidad de FE
  2.3.1 Trazas UI (eventos clave), manejo de toasts
  2.3.2 Medición de rendimiento básico (TTI/FCP si aplica)

# 7.3. Back-end & Base de Datos

3.1 Datos y migraciones
  3.1.1 Esquema y migraciones (Prisma/DDL)
  3.1.2 Semillas: catálogos, usuarios de prueba

3.2 Servicios / Dominio
  3.2.1 Servicios: Sustentos, CECO/Proyecto, Catálogos, Auditoría
  3.2.2 Políticas de estados y transitions (auditable)

3.3 APIs y seguridad
  3.3.1 Endpoints CRUD, consulta y carga masiva
  3.3.2 Autorización por rol, rate limiting, validación (Zod/DTO)
  Entregables: API estable con contrato congelado

# 7.4. Integraciones & Automatización (nuevo)

7.4.1 Integración “Ingreso de Facturas” (n8n → Portal)
  4.1.1 Normalización/validación (origen: Gmail/IMAP u otros)
  4.1.2 Mapeo al contrato del portal (endpoint de ingesta + auditoría)
  4.1.3 Reintentos, dead-letter y trazabilidad (IDs, correlación)
  Hecho cuando: flujo E2E crea/actualiza registros en portal con logs y evidencias.

7.4.2 Migración “Automatización de OCs” a Portal
  4.2.1 Refactor de nodos n8n al contrato único del portal
  4.2.2 Eliminación de doble fuente y tareas heredadas
  4.2.3 Pruebas E2E con datos representativos
  Hecho cuando: flujos n8n operan solo contra el portal sin regressions.

7.4.3 Monitoreo de integraciones
  4.3.1 Dashboards de ejecuciones, tasas de error y tiempos
  4.3.2 Alertas (fallos, colas, timeouts)

# 7.5. Calidad (QA & Seguridad)

7.5.1 Pruebas
  5.1.1 Unitarias (BE/FE)
  5.1.2 Integración (API + DB)
  5.1.3 E2E (UI+API + n8n) con datos de prueba

7.5.2 Seguridad & cumplimiento
  5.2.1 Sanitización, control de acceso, protección PII
  5.2.2 Revisión OWASP (inputs, auth, logs sensibles)

7.5.3 Datos de prueba y saneamiento
  5.3.1 Fábricas/fixtures representativos
  5.3.2 Script de reseteo de ambientes

# 7.6. Despliegue & Operación

7.6.1 CI/CD
  6.1.1 Pipelines (build, test, lint, deploy)
  6.1.2 Versionado semántico y tags

7.6.2 Observabilidad (BE/Infra)
  6.2.1 Logs estructurados, métricas y trazas (correlación FE/BE/n8n)
  6.2.2 Mapa de dependencias y SLO básicos

7.6.3 Operación
  6.3.1 Manual runbook (arranque/parada, incidentes comunes)
  6.3.2 Procedimiento de rollback y backup de DB

# 7.7. Aceptación, Cambio & Gobernanza (nuevo)

7.7.1 UAT y habilitación
  7.1.1 Criterios de aceptación por historia
  7.1.2 Rondas UAT (S3: app; S4: integraciones) y actas de cierre
  7.1.3 Capacitación corta a usuarios clave

7.7.2 Gestión del cambio
  7.2.1 Comunicación (qué cambia, fecha, contactos)
  7.2.2 Soporte post-go-live (ventana 72h + hotfix)

7.7.3 Gobierno y riesgos
  7.3.1 Matriz RACI (Gianmarco A; Iago R; Eduardo/Sergio C)
  7.3.2 Registro de riesgos (top 5) y planes de respuesta

# 7.8. Notas de estructura y secuenciación

- Dependencias clave: 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7. El 2 (FE) puede avanzar en paralelo desde 1.3 con mocks.

- Puertas de control (gates):

  - G1: 1.2/1.3 aprobados ⇒ se congela contrato de API.

  - G2: 3.2/3.3 listos ⇒ habilita 4.x E2E.

  - G3: 5.3 + 7.1 cerrados ⇒ Go-Live.

- Trazabilidad: cada sub-paquete liga a historias/criterios en el backlog (enlazar IDs).

# 8) Backlog (epics → historias)

Estimación en Puntos (Fibonacci) y prioridad MoSCoW.

PORTAL_PPTO_Backlog - Hojas de cálculo de Google

### Epic A – Gestión de Sustentos

- HU‑A1: Como Editor, quiero crear/editar un sustento con montos, moneda, proveedor y adjuntos para mantener el registro actualizado.
 Criterios: campos obligatorios, validaciones, auditoría. (5 pts, Must)

- HU‑A2: Como Editor, quiero asociar múltiples CECOs (con porcentajes) a un sustento para prorratear correctamente.
 Criterios: relación M:N, sumatoria = 100%, validación. (8 pts, Must)

- HU‑A3: Como Validador, quiero cambiar estados con comentarios para controlar el ciclo de aprobación.
 Criterios: Pendiente/Validado/Observado, bitácora. (5 pts, Must)

### Epic B – Carga masiva & Catálogos

- HU‑B1: Importar CSV/Excel con preview y reglas de validación. (8 pts, Must)

- HU‑B2: CRUD de Catálogos (CECOs, Proveedores, Proyectos, Monedas). (5 pts, Must)

### Epic C – Consultas & Reportes

- HU‑C1: Búsqueda/filtrado por mes contable, proveedor, estado, proyecto. (3 pts, Must)

- HU‑C2: Exportación a CSV/Excel. (3 pts, Should)

### Epic D – Seguridad & Auditoría

- HU‑D1: Autenticación (correo corporativo/SSO si aplica) y roles. (5 pts, Must)

- HU‑D2: Auditoría de cambios (quién/qué/cuándo). (5 pts, Must)

### Epic E – Integraciones y Notificaciones (post‑MVP)

- HU‑E1: Lectura de OCs/facturas desde ERP/API. (8 pts, Could)

- HU‑E2: Alertas por correo/chat (errores, vencimientos). (5 pts, Could)

# 9) Cronograma (retrospectivo y prospectivo) – Ajustado al 20/10 → mediados de diciembre

Crono_PPTO_APP - Hojas de cálculo de Google

Sprints de 2 semanas. Fechas en formato dd/mm/aaaa.

| Sprint | Enfoque | Inicio | Fin | Meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Setup & Diseño + CRUD básico | 20/10/2025 | 02/11/2025 | Modelo de datos, wireframes, HU-A1 CRUD + validaciones | Hecho |
| S2 | Relación M:N + Carga masiva PPTO | 03/11/2025 | 16/11/2025 | HU-A2 (prorrateo 100%) + HU-B1 (preview + reglas) | Hecho/Parcial |
| S3 | Estados, Seguridad y Auditoría + Catálogos | 17/11/2025 | 30/11/2025 | HU-A3 (estados) + HU-D1 (auth/roles) + HU-D2 (auditoría) + HU-B2 (catálogos) | Pendiente |
| S4 | Integraciones y End-to-End | 01/12/2025 | 14/12/2025 | HU-E1a (ingreso de facturas n8n→Portal) + HU-E1b (migración OCs) + HU-C1 (filtros) + HU-C2 (export) + (opcional) HU-E2 (alertas) | Pendiente |
| Go-Live | MVP a producción + soporte inicial | 16/12/2025 | 18/12/2025 | Despliegue, monitoreo y hotfixes | Pendiente |

# Hitos (actualizados)

- H1 (02/11): CRUD + modelo de datos listos.

- H2 (16/11): M:N operativo y carga masiva validada con rollback.

- H3 (30/11): Estados + Seguridad (auth/roles) + Auditoría + Catálogos.

- H4 (14/12): Facturas integradas y OC migrada (flows n8n alineados al portal) con filtros/export y pruebas E2E OK.

- H5 (16–18/12): Go-Live MVP y soporte.

# Notas de planificación

- Velocidad objetivo 18–22 pts/sprint; buffer del 20% para deuda técnica.

- Orden de S4 recomendado para dependencias: C1 → C2 en semana 1/2, y E1a/E1b con prioridad absoluta para el MVP.

- Integraciones de S4:

  - Facturas: ingesta desde Gmail/n8n → normalización/validaciones → endpoint del portal (persistencia y auditoría).

  - OCs: refactor del flow n8n al mismo contrato de API del portal (evitar doble fuente).

- UAT “rolling”: S3 (funcionalidades internas) y S4 (integraciones E2E con datos de prueba).

# 10) Capacidad y estimación

- Velocidad inicial estimada: 18–22 pts/sprint (2 semanas).

- Buffer: 20% para deuda técnica y soporte.

- Regla: No ingresar historias sin DoR (Definition of Ready).

# 11) Definiciones de calidad

Definition of Ready (DoR): Historia con objetivo claro, criterios de aceptación, diseño UI si aplica, datos de ejemplo y dependencias identificadas.
 Definition of Done (DoD): Código mergeado, pruebas OK, auditoría/roles verificados, documentación mínima actualizada, despliegue en ambiente de prueba.

# 12) Gestión de riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Datos maestros inconsistentes | Media | Alta | Validaciones y owner de catálogo | Congelar catálogo mensual y script de saneo |
| R2 | Carga masiva genera duplicados | Alta | Media | Claves únicas + dry‑run | Job de deduplicación y rollback |
| R3 | Falta de disponibilidad de stakeholders | Media | Media | Agenda fija semanal | Acelerar decisiones con criterios por defecto |
| R4 | Performance con grandes volúmenes | Media | Media | Índices/queries optimizadas | Paginación/archivado de históricos |
| R5 | Seguridad (roles/permisos) | Baja | Alta | RBAC y pruebas de acceso | Auditoría y corregir en hotfix |

# 13) Plan de pruebas

- Unitarias (BE/FE) para reglas de validación y cálculos de prorrateo.

- Integración: Carga masiva → persistencia → auditoría.

- UAT con scripts de prueba y datos reales anonimizados.

- Pruebas de regresión en cada release.

# 14) Métricas de éxito (KPIs)

- Tiempo medio de registro por sustento (min).

- % de registros con auditoría completa.

- % de errores por carga masiva vs. total de filas.

- Tasa de adopción (usuarios activos/roles).

- Tiempo de ciclo (creación → validación).

# 15) Gobernanza & cadencia

- Ceremonias: Planning (quincenal), Daily (15 min), Review & Retro (quincenal).

- Reportes: Tablero con estados por epic y burndown por sprint.

- Comunicaciones: Resumen semanal a PO y stakeholders.

# 16) Gestión de cambios

- Solicitudes vía backlog con evaluación de impacto (alcance/tiempo/valor).

- Cambios mayores sólo al cierre de sprint; urgencias vía hotfix con post‑mortem.

# 17) Presupuesto (alto nivel)

- Infraestructura (hosting/DB), licencias auxiliares, horas de desarrollo/QA, soporte post‑go‑live.

- Reserva de gestión: 10–15%.

# 18) Roadmap posterior al MVP

- Integraciones con ERP/OC (consulta de estados y conciliación).

- Notificaciones automáticas (errores, vencimientos, recordatorios).

- Dashboard ejecutivo (tendencias, ejecución vs. presupuesto, forecast).

- Hardening de seguridad y auditoría avanzada.